## Tabelle1
Nr. | Arbeitspaket | Dauer | Vorgänger
1 | Startseite | 5 | 7
1.1 | Karte + QR-Code scannen | 8 | 7, 1, 5.4, 3.2
1.2 | Restaurantsuche | 3 | 7, 1
1.3 | Restaurantübersicht | 6 | 7, 1, 3.1
2 | Bestellen | 4 | 7, 2.1, 3, 5.1
2.1 | Auswahl Gerichte | 4 | 7, 5.1
2.2 | Digitale Rechnungen | 5 | 7, 1, 2, 5.1
2.3 | Bezahlen | 7 | 2.2
3 | Registrierung | 5 | 7
3.1 | Anlegen von Accounts | 3 | 7
3.2 | Erstellen von Restaurants | 4 | 7
4 | Einstellungen | 3 | -
4.1 | Mitarbeiterlogin | 3 | 7, 4, 5.3
5 | Restaurantansicht | 2 | 7, 3.2
5.1 | Erstellen Speisekarte | 4 | 7, 5
5.2 | Speisekarte einscannen | 8 | 7, 5
5.3 | Mitarbeiterschlüssel generieren | 3 | 5
5.4 | Tisch QR-Code generieren | 8 | 7, 5
6 | Mitarbeiteransicht | 2 | 7, 4.1
6.1 | QR-Code scannen | 3 | 7, 4.1
6.2 | Tischansicht | 5 | 7, 6
6.3 | Bestellansicht | 4 | 7, 6.2
7 | Datenbanken | 10 | -
7.1 | Lesen/Schreiben | 7 | 7